项目支出绩效评价报告

项目名称：龙岩市总工会部门业务费项目

项目单位：龙岩市总工会

主管单位：龙岩市总工会

委托单位：龙岩市总工会

评价机构：龙岩市众惠财务咨询有限公司

目  录

一、基本情况	3

（一） 项目概况	3

（二） 项目绩效目标	8

二、绩效评价工作开展情况	9

（一）通过对本项目开展绩效评价的目的有	9

（二）绩效评价对象和范围	10

（三）绩效评价原则及方法	10

（四）评价指标体系	11

（五）绩效评价工作过程	13

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	14

四、绩效评价指标分析	16

（一） 项目决策情况	16

（二） 项目过程情况	19

（三） 项目产出情况	20

（四） 项目绩效情况	20

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	24

六、有关建议	24

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

龙岩市总工会部门业务费项目全年预算数583万元，因业务开展需要调整为589.877万元，包括和谐企业建设10万元，市劳模津贴38.275万元，市困难劳模帮扶10万元，小发明小创造扶持基金10万元，劳模医疗补贴21.602万元，文化宫建设经费500万元。全部为市级财政资金。

- 项目主要内容及立项依据

（1）创建和谐劳动关系

根据《龙岩市委 龙岩市人民政府关于构建和谐劳动关系的意见》(岩委发〔2016〕12号)和《龙岩市人力资源和社会保障局 龙岩市总工会 龙岩市企业与企业家联合会 龙岩市工商业联合会关于创建 2017-2018 年度劳动关系和谐工业园区、街道（乡镇）、企业的通知》（龙人社〔2018〕472号）精神，市总工会决定在全市开展和谐劳动关系创建活动，努力推动实现劳动关系总体和谐稳定。

项目主要工作内容包含：各级协调劳动关系三方对创建和谐劳动关系的活动进行宣传、重点指导、申报推荐和考评监督。

（2）发放劳模医疗补贴

根据《龙岩市劳动和社会保障局等部门关于省（部）级及以上劳模、先进工作者医疗保障待遇实施办法的通知》（龙政办〔2011〕147号）精神，省级以上退休劳模住院医疗费用、门诊（特殊病种）大额医疗费用个人负担部分财政予以80%的补助。

项目主要工作内容包含：各县（区、市）总工会提供健在且有参加城乡居民医保或城镇职工医保的省级及以上退休劳模名单，由市总工会对各县（区、市）总工会提供的名单进行汇总，并将汇总的省级以上退休劳模名单提供给市医疗保障基金管理中心，经市医疗保障基金管理中心核实确认，最终确认需发放医疗补贴金额提交财政局审核。

（3）发放困难劳模补贴

根据《福建省总工会办公室关于做好2019年第二期全国劳模专项补助资金发放工作的通知》（闽工办〔2019〕36号）、《福建省总工会办公室关于做好2019年省级劳模帮扶资金发放工作的通知》（闽工办〔2019〕37号）、《龙岩市人民政府〔2012〕116号专题会议纪要》和《龙岩市市级以上劳动模范专项补助资金管理暂行办法》（岩工〔2019〕7号）精神，每年市财政拨付10万元用于市级劳模（设区市级劳动模范以及省五一奖章获得者）的生活困难补助，主要解决市级劳模收入低于当地平均水平或因病、遭灾、下岗、子女上学等原因造成临时性生活困难的补助。

项目主要工作内容包含：通过政府协同网、邮寄等方式通知有市级劳动模范的单位、各县（市、区）总工会、市经开区（高新区）总工会、市直产业（系统）工会、有关基层工会按照要求进行申报、审核。

（4）发放退休劳模津贴

劳模是时代先锋，是广大职工身边的楷模。在职时勤奋工作、任劳任怨，不计较个人得失，为社会贡献了自己的青春和才华，也为社会积累了精神财富，他们退休后应享有更好的生活保障，享受经济和社会发展的成果。为进一步体现党和政府对劳动模范的关系和照顾，保证离退休劳动模范老有所依。我市决定对省级以上及市属以上单位市级劳动模范实行退休津贴。

项目主要工作内容包含：各县（市、区）总工会，市直产业（系统）工会、有关基层工会将上年度以来新增退休和减少（去世、受处分等）的市级及以上退休劳模（含省级以上五一劳动奖章获得者）名单汇总报市劳模办并对已退休且不在本行政辖区内的市级以上劳模情况进行走访或了解，并如实填报有关资料。市劳模办根据县（市、区）总工会，市直产业（系统）工会、有关基层工会汇报的资料进行整理、审查、汇总，最后提交财政局审核。

（5）创新竞赛

根据《福建省总工会关于举办2019年福建省百万职工“五小”创新大赛的通知》（闽工〔2019〕5号）、《龙岩市总工会关于做好2019年福建省百万职工“五小”创新大赛组织工作的通知》（岩工〔2019〕8号）、《龙岩市职工小发明扶持资金使用暂行办法》（岩工〔2017〕56号）精神，市总工会决定组织全市广大职工参加2019年福建省百万职工“五小”创新大赛，力争多出优秀创新成果。

项目主要工作内容包含：各单位核实、推荐参赛发明，上报至各县（区、市）总工会、龙岩经开区（高新区）总工会。各县（市、区）总工会及有关企事业单位要认真把关，严格按有关要求组织填报资料，同一创新项目切忌多头报送。各县（市、区）总工会报送项目数量不应少于50项，龙岩经开区（高新区）总工会30项以上。各县（市、区）总工会、龙岩经开区（高新区）总工会汇总后于4月15前报送至市总工会劳动和经技工作部，最后对项目进行表扬和奖励。

（6）强化基础建设

为进一步提高市民生活质量，激发全市广大职工群众投入社会经济建设的热情，市总工会决定推进龙岩市文化宫的建设。

项目主要工作内容包含：文化宫的建设。

- 项目实施情况

- 组织方式

1）创建和谐劳动关系

由人社部，工会、工商联、企联三方共同组织完成。人设部门要发挥牵头作用；工会要动员企业和工业园区职工积极参与；工商联、企联要积极引导企业履行社会责任，主动积极参与评选推荐活动。三方要加强监督检查力度并按时报送相关材料。

2）发放劳模相关津贴、补贴

由市总工会及各县（市、区）总工会，市直产业（系统）工会、有关基层工会共同组织完成。

3）创新竞赛

由各单位、市总工会及各县（区、市）总工会、龙岩经开区（高新区）总工会一同组织完成。

- 项目相关管理制度及执行情况

作为项目的预算单位，主要负责项目的预算编制、招投标管理，以及对项目承接方进行定期和不定期的监督、提交的项目成果进行审核验收等工作。根据龙岩市总工会的内控手册，评价工作组根据项目的特点和内容，对其进项梳理和总结，具体如下：

1）预算管理

业务部门根据本项目历年的实施内容和预算情况，结合本年度的实际情况编制预算，并汇总至财务部门审核，通过后交付中心党组会和主任办公室等审定部门审定预算方案。

2）绩效管理

市总工会计划财务科根据财政预算绩效管理工作年度考核要求，及时总结预算绩效管理工作开展情况，并要求业务部门进行自我评价，之后根据要求进行预算绩效部门评价。

项目管理流程及保障制度一览表

| 管理程序 | 保障制度 |
| --- | --- |
| 项目立项 | 各相关政策文件 |
| 预算管理 | 《预算业务管理制度》 |
| 支出管理 | 《收支业务管理制度》 |
| 会计档案管理 | 《会计档案管理制度》 《会计人员岗位职责制度》 |
| 绩效管理 | 《预算绩效管理制度》 |

（3）项目资金的投入和使用情况

| 项目名称 | 预算资金 （万元） | 实际支出金额 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 和谐企业建设 | 10 | 10 |
| 社会保险社会监督 | 3 | 0 |
| 市劳模津贴 | 35 | 38.275 |
| 市级困难劳模帮扶 | 10 | 10 |
| 小发明小创造扶持资金 | 10 | 10 |
| 劳模医疗费 | 15 | 21.602 |
| 文化宫建设经费 | 500 | 500 |

- 项目绩效目标

1.数量目标

| 指 标 | 2019年指标数 |
| --- | --- |
| 业务费细化率 | 100% |
| 社会保险社会监督会议次数 | =1.00次 |
| 表彰和谐企业家数 | >=28家 |
| 劳模帮扶人数 | >=50人 |
| 劳模医疗人数 | >=130人 |
| 劳模津贴人数 | >=233人 |
| 奖励小发明小创造项目数 | >=117个 |

2.质量目标

（1）细化项目目标完成情况指标值为100%。

（2）资金使用合规性指标值为100%。

3.经济效益目标

（1）补助资金到位率指标值为100%。

（2）受惠工会会员职工满意率指标值为100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）通过对本项目开展绩效评价的目的有

- 通过对项目实施管理和相关制度措施的评价，分析项目管理合理性和实施管理水平，并进一步剖析管理中尚需改进之处。

- 通过对项目财政资金投入和执行情况的评价，分析项目投入管理和财务管理水平，并进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性，以及资产配置、使用、处置及其收益管理情况。

- 通过对项目实施成效和成果产出的评价，分析项目决策合理性和绩效指标实现程度，并进一步剖析社会影响、能力建设、可持续发展前景等情况，为今后此类项目的实施积累经验，以便进一步的完善和提升。

- 通过上述三个方面的分析，从加强财政资金管理的实际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的综合评价，为进一步强化部门责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

（二）绩效评价对象和范围

本次评价对象为龙岩市总工会作为预算主管部门的部门业务费资金项目，2019年市级财政年初预算总额为583万元，调整后预算为589.877万元，本项目全部为市级财政资金。本项目实施单位为龙岩市总工会。

评价范围为该财政专项资金产生的绩效，以及产生绩效所需要的各环节过程。具体包括项目决策、项目管理（包括投入管理、财务管理、项目实施）、项目绩效（包括项目产出、项目效果）。

（三）绩效评价原则及方法

- 相关性原则：与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

- 重要性原则：优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

- 可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

- 系统性原则：将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

- 经济性原则：通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

6.本次评价所采取的方法：成本效益分析法、公众评判法。

- （四）评价指标体系

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目 立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
|  | 绩效 目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
|  | 资金 投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
| 过程 | 资金 管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
|  | 组织 实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |
| 产出 | 产出 数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
|  | 产出 质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
|  | 产出 时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核鲜项目产出时效目标的实现程度。 |
|  | 产出 成本 | 成本节约率 | 实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
| 产出 | 数量 目标 | 业务费细划率 | 计算方法：业务费细划金额/预算批复额*100%。 |
|  |  | 社会保险社会监督会议次数 | 实际社会保险社会监督会议次数 |
|  |  | 表彰和谐企业家数 | 实际表彰和谐企业家数 |
|  |  | 劳模帮扶人数 | 实际劳模帮扶人数 |
|  |  | 劳模医疗人数 | 实际劳模医疗人数 |
|  |  | 劳模津贴人数 | 实际劳模津贴人数 |
|  |  | 奖励小发明小创造项目 | 实际奖励小发明小创造项目 |
|  | 质量 目标 | 细化项目目标完成情况 | 计算方法：实际细化个数/预算细化个数*100% |
| 效益 | 经济 效益 目标 | 补助资金到位率 | 计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准*100% |
|  | 服务对象满意度目标 | 受惠工会会员职工满意率 | 计算方法：满意人数/调查人数*100% |

评价标准（本项目的绩效评价标准详见本报告：绩效评价指标综合表）

- （五）绩效评价工作过程

1.前期准备过程

根据绩效评价相关要求及业务委托情况，评价工作组首先查找了发放劳模补贴、五小创新比赛等相关资料，如国家政策、法律法规等，既定工作计划和资料清单并发于项目单位。在收集到资料后对资料进行研读，梳理项目内容、管理流程等，然后将资料中的问题整理出来后，去项目单位实施访谈工作，了解项目的背景、预算、管理、执行情况等。

在上述工作结束后，评价工作组根据资料、访谈情况对项目进行再次梳理，整理完整的业务流、管理流、资金流等，并借助专家的力量设计指标体系及权重等。

2.组织实施过程

根据前期的访谈结果，依据龙岩市财政局有关绩效评价管理办法文件的精神，结合项目经费、绩效评价指标体系的综合评价表、基础数据表，形成社会调查方案，最终形成本项目的绩效评价方案报龙岩市总工会预算领导工作小组评审修订。

3.分析评价过程

评价方案中指标体系的设计思路主要参考《龙岩市财政局关于布置2020年度市级预算绩效管理有关工作的通知》（龙财绩[2020]3号），借鉴相关文献的项目绩效评价指标体系，通过梳理整合项目立项背景、立项依据、项目目标、项目实施管理、以及项目产生的效益情况设计具有针对性的指标体系及框架。个性指标的设计主要体现在项目的财务管理、项目实施、项目产出和项目效果。

项目的财务管理主要体现为预算执行率、财务管理制度合理性及执行的有效性等方面。项目产出设计主要体现项目产出的数量和质量情况：产出数量主要考察项目的成果是否如方案所述，完成项目本身所有工作内容，并出具相应的工作成果；质量主要考察项目是否细化，资金使用是否合规。

项目的效益指标以项目的总目标和年度目标为标准，挖掘可衡量、可量化并且能够体现项目的社会效益的指标进行评价。如考虑项目成果给市民带来的直观的满意度感受等。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价工作组按照龙岩市绩效评价工作要求，结合基础数据填报、实地检查、问卷调研和访谈获取的数据，评价工作组对项目绩效进行了独立客观的评价，本项目总得分92分，评价结论为“优”。其中，项目决策类指标权重为21分，得分为19分，得分率为90.47%；项目管理类指标权重为19分，得分19分，得分率为100%；项目产出类指标权重为10分，得分为7分，得分率为70% ;项目绩效类指标权重为50分，得分为47分，得分率为94% 。项目具体得分如下表（绩效评价指标综合表）：

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权 重 | 得分 | 业绩值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 | 5 | 充分 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 | 规范 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4 | 3 | 基本合理 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 3 | 明确 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 4 | 科学 |
|  |  | 资金分配合理性 | 2 | 1 | 基本合理 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 | 合规 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 2 | 2 | 健全 |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 | 有效 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 3 | 2 | 部分项目未完成 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 3 | 3 | 达标 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 2 | 2 | 及时 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 2 | 0 | 未节约成本 |
| 产出 | 数量目标 | 业务费细划率 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 社会保险社会监督会议次数 | 2 | 0 | 没召开会议 |
|  |  | 表彰和谐企业家数 | 2 | 2 | 达标 |
|  |  | 劳模帮扶人数 | 2 | 1 | 完成64% |
|  |  | 劳模医疗人数 | 2 | 2 | 达标 |
|  |  | 劳模津贴人数 | 2 | 2 | 达标 |
|  |  | 奖励小发明小创造项目 | 2 | 2 | 达标 |
|  | 质量目标 | 细化项目目标完成情况 | 15 | 15 | 达标 |
| 效益 | 经济效益目标 | 补助资金到位率 | 10 | 10 | 100% |
|  | 服务对象满意度 目标 | 受惠工会会员职工满意率 | 10 | 10 | 100% |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

立项依据充分性：根据《龙岩市委 龙岩市人民政府关于构建和谐劳动关系的意见》(岩委发〔2016〕12号)和《龙岩市人力资源和社会保障局 龙岩市总工会 龙岩市企业与企业家联合会 龙岩市工商业联合会关于创建 2017-2018 年度劳动关系和谐工业园区、街道（乡镇）、企业的通知》（龙人社〔2018〕472号）精神，决定在全市开展和谐劳动关系创建活动，努力推动实现劳动关系总体和谐稳定。根据《龙岩市劳动和社会保障局等部门关于省（部）级及以上劳模、先进工作者医疗保障待遇实施办法的通知》（龙政办〔2011〕147号）、《福建省总工会办公室关于做好2019年第二期全国劳模专项补助资金发放工作的通知》（闽工办〔2019〕36号）、《福建省总工会办公室关于做好2019年省级劳模帮扶资金发放工作的通知》（闽工办〔2019〕37号）、《龙岩市人民政府〔2012〕116号专题会议纪要》和《龙岩市市级以上劳动模范专项补助资金管理暂行办法》（岩工〔2019〕7号）精神，对退休劳模发放退休津贴、医疗补贴；对生活困难劳模发放补贴。根据《福建省总工会关于举办2019年福建省百万职工“五小”创新大赛的通知》（闽工〔2019〕5号）、《龙岩市总工会关于做好2019年福建省百万职工“五小”创新大赛组织工作的通知》（岩工〔2019〕8号）、《龙岩市职工小发明扶持资金使用暂行办法》（岩工〔2017〕56号）精神，组织全市广大职工参加2019年福建省百万职工“五小”创新大赛，力争多出优秀创新成果。

本项目有国家和福建省法律法规作为依据，立项依据充分，按照评分细则，该指标得权重分的100%，得5分。

项目立项规范性：本项目的立项，是市总工会根据需求，将项目报财务部门审核汇总，通过后通过后交付市总工会党组会审定预算方案，然后报市财政局审批。

立项程序规范。按照评分细则，该指标得权重分的100%， 得3分

绩效目标合理性：本项目的实施内容为和谐企业建设；强化社会保险社会监督；发放市劳模津贴；发放市级困难劳模帮扶；发放劳模医疗费；鼓励参加创新比赛并发放对获奖作品发放奖金；文化宫建设经费；内容明确。

项目产出如下表所示，表彰和谐企业家数为28家，100%完成目标数；劳模帮扶人数为32人，64%完成目标数，偏差较大；劳模医疗人数131人，超额完成目标数；劳模津贴人数248人，超额完成目标数；奖励小发明小创造项目数170个，超额完成目标数；细化项目目标完成情况100%，完成目标数；资金使用合规性100%，完成目标数。

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 2019年 目标数 | 实际发生数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 数量目标 | 表彰和谐企业家数 | >=28家 | 乡镇2个 企业28家 |
|  |  | 劳模帮扶人数 | >=50人 | 32人 |
|  |  | 劳模医疗人数 | >=130人 | 131人 |
|  |  | 劳模津贴人数 | >=233人 | 248人 |
|  |  | 奖励小发明小创造项目数 | >=117个 | 170个 |
|  | 质量目标 | 细化项目目标完成情况 | 100% | 100% |
|  |  | 资金使用合规性 | 100% | 100% |

按照评分细则，该指标得权重分的75%，得3分。

绩效指标明确性：本项目在立项时设立明确的项目产出、效果和影响力目标，如将产出目标细化为数量、质量和时效目标；项目指标与年度任务书相对应，且与预算确定的资金额匹配，有明确的时限要求。

按照评分细则，该指标得权重分的100%，得3分。

预算编制科学性：龙岩市总工会在编报本项目预算经费时按照实际需求进行编制，部分工作内容参照以往年度的执行进行参照，预算编制符合实际的工作需求并且细化为具体的单个项目，有充分的科学依据及现实依据。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得4分。

资金分配合理性：如下表所示：社会保险社会监督无实际支出额；市劳模津贴实际支出数与预算金额差3.275万元，占预算金额9%，存在一定差异；劳模医疗费实际支出额与预算金额存在差异6.602万元，占预算资金44%，差异较大。

| 项目名称 | 预算资金 （万元） | 实际支出金额 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 和谐企业建设 | 10 | 10 |
| 社会保险社会监督 | 3 | 0 |
| 市劳模津贴 | 35 | 38.275 |
| 市级困难劳模帮扶 | 10 | 10 |
| 小发明小创造扶持资金 | 10 | 10 |
| 劳模医疗费 | 15 | 21.602 |
| 文化宫建设经费 | 500 | 500 |

按照评分细则，该指标得权重分的50%，得1分。

（二）项目过程情况

资金到位率：本项目预算金额583万元，2019年 12 月 31 日实际资金到位 589.877万元；资金到位率100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得4分。

预算执行率：本项目预算金额583万元，2019年 12 月 31 日实际支付金额为 589.877万元；预算执行率100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得5分。

资金使用合规性：本项目的资金为市级财政预算，由龙岩市总工会向龙岩市财政局申请预算，市财政局批复预算后，再将资金拨付实际支出。资金拨付有完整的审批程序和手续续；项目资金符合预算批复或合同规定的用途；按照合同约定的支付时间和支付比例支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金全部纳入单位预算管理、无账外设账现象。

按照评分细则，该指标得权重分的100%，得4分。

管理制度健全性：作为预算单位，龙岩市总共会建立了 《预算业务管理制度》，《收支业务管理制度》，《会计档案管理制度》，《会计人员岗位职责制度》《预算绩效管理制度》等内部控制管理制度覆盖项目的管理，财务，监管，成效等方方面面。

按照评分细则，该指标得权重分的100%，得2分。

制度执行有效性：根据翻阅该项目的财务凭证，发放记录，工作进度报告等相关资料无发现不符合内部控制管理制度的行为

按照评分细则，该指标得权重分的100%，得4分。

（三）项目产出情况

实际完成率：除社会保险社会监督会议无召开，劳模帮扶人数未达标外，其余项目都已完成，实际完成率100%。

按照评分细则，该指标得权重分的66.6%，得2分。

质量达标率：各类补贴、津贴都已按标准发放，质量达标率100%，完成指标。

按照评分细则，该指标得权重分的100%，得3分。

完成及时性：各类津贴、补贴都已及时发放，故完成及时性达标。

按照评分细则，该指标得权重分的100%，得2分。

成本节约率：本项目预算金额583万元，2019年 12 月 31 日实际支付金额为589.877万元，超预算资金，无节约成本。

按照评分细则，该指标得权重分的0%，得0分。

（四）项目绩效情况

业务费细化率：本项目将业务费细化为七个项目费用，细化率100%，完成目标值。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得3分。

社会保险社会监督会议次数：本年度无召开社会保险社会监督会议，故该指标未完成。

按照评分细则，该指标得权重分的0%，得0分。

表彰和谐企业家数：最终评选出武平和长汀两个市级劳动和谐关系乡镇和龙岩金叶复烤有限责任公司、龙岩市岩运石化有限公司等28家市级劳动和谐关系企业，完成指标数。

按照评分细则，该指标得权重分的100%，得2分。

劳模帮扶人数：如下表所示帮扶人数36人，年度指标数大于等于50人，故帮扶人数未达标。

| 档数 | 解 释 | 人数 | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一档 | 劳模本人患癌症、矽肺病等大病，自费较大的且有医院疾病证明材料、住院等票据材料齐全且劳模所在单位有签署核实意见的 | 3人 | 33000 |
| 第二档 | 劳模本人患癌症、矽肺病等大病，但医院疾病证明和医疗票据等材料不齐全且劳模所在单位有签署核实意见的；或劳模本人患其他疾病，自费较大且有医院疾病证明等医疗票据等材料的或劳模本人生活无法自理需要24小时护理，有相关证明材料且劳模所在单位有签署核实意见的 | 7人 | 24500 |
| 第三档 | 劳模供养直系亲属因大病、医疗自费费用大或遭灾、下岗、子女上学等原因造成临时性生活困难，致使生活困难且自费较大，有相关证明材料且劳模所在单位有签署核实意见的 | 4人 | 11200 |
| 第四档 | 因第三档原因致使生活困难，但证明材料不齐全且劳模所在单位有签署核实意见的即剩余的人员 | 18人 | 30600 |
| 其余 | 80岁以上高龄劳模 | 4人 | 700 |
| 合计 |  | 36人 | 100000 |

按照评分细则，该指标得权重分的50%，得1分。

劳模医疗人数：结合下表所示可得医疗补贴劳模合计131人。补贴人数已达标。

| 县市区 | 劳模人数 | 2018年1月1日至2018年12月31日 劳模应给予的80%补助总金额 |
| --- | --- | --- |
| 市直 | 32 | 13664.00 |
| 新罗 | 28 | 46898.00 |
| 永定 | 15 | 36800.00 |
| 上杭 | 11 | 31296.00 |
| 武平 | 8 | 11057.00 |
| 长汀 | 12 | 10984.00 |
| 连城 | 12 | 10835.00 |
| 漳平 | 13 | 54486.00 |
| 合计 | 131 | 216020.00 |

按照评分细则，该指标得权重分的100%，得2分。

劳模津贴人数：综合下表可得市属市级和市属省级劳模津贴人数合计248人，已达标。

| 各 县 市 区 | 市属市级 |  |  |  | 金额 | 市属省级 |  |  |  | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018年 人数 | 增加 | 减少 | 2019年 人数 |  | 2018年 人数 | 增加 | 减少 | 2019年 人数 |  |
| 新罗 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 永定 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3600 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3450 |
| 上杭 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6700 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3600 |
| 武平 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长汀 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3600 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6000 |
| 连城 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10800 | 0 | 1 | 0 | 1 | 750 |
| 漳平 | 13 | 0 | 0 | 13 | 15600 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3600 |
| 市直 | 114 | 7 | 1 | 119 | 159000 | 79 | 2 | 0 | 81 | 158750 |
| 市直 |  |  |  | 1 | 100 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 157 | 206600 |  |  |  | 91 | 176150 |

按照评分细则，该指标得权重分的100%，得2分。

奖励小发明小创造项目：如下表所示获奖项目有170个，达到目标数。

| 奖项 | 项目数 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 一等奖 | 23个 | 23000元 |
| 二等奖 | 34个 | 23800元 |
| 三等奖 | 113个 | 50850元 |
| 合 计 | 170个 | 97650元 |

按照评分细则，该指标得权重分的100%，得2分。

细化项目目标完成情况：本项目已细化为七个项目，都已完成。

按照评分细则，该指标得权重分的100%，得15分。

补助资金到位率：本项目预算金额79.642万元，2019年12月31日实际发放资金79.642万元；补助资金到位率 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得10分。

受惠工会会员职工满意率：年度指标值为受惠工会会员职工满意度等于100%，根据满意度调查表，实际完成值为100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.退休津贴年初预算金额35万元，实际发放38.275万元；差额为3.275万元。因年初预算时新增、减少退休人数存在不确定性，故实际发放金额与年初预算金额存在差异。

2.医疗待遇年初预算金额15万元，实际发放21.602万元；差额为6.602万元。因退休劳模病种不同，医疗费用数额存在不确定性，故实际发放数与年初预算数存在较大的差异。

3.社会保险社会监督会议次数指标为为召开一次，实际未召开。

4.劳模帮扶人数因为申请帮扶人数未达到指标数而未达到年度指标数。

5.部分项目预算无使用明细情况。

六、有关建议

1.做年度预算时新增退休和减少（去世、受处分等）的市级及以上退休劳模（含省级以上五一劳动奖章获得者）名单及退休劳模已发生的医疗费用进行预登记，以便能较好的预估需要发放的荣誉津贴及医疗补贴费用，增加预算的准确性。

2.做年度指标时对符合条件人数进行预先的摸排，统计，相关宣传要到位。

3.每个项目实际使用资金情况应进行详细记录。